## 기성정보_출력X
공사명 | (예시) OO부대 시설물 보수공사
공사위치 | OO도 OO시 OO구
발주처(수신) | OO청
참조 | OO과
원도급사 상호 | 주식회사 가상건설
원도급사 주소 | OO도 OO시 OO구 OO로 00
원도급사 대표자 | 홍길동
계약금액(VAT포함) | 150000000 | 136363636.3636 | 13636363.6364
계약년월일 | 2026-01-07
착공년월일 | 2026-01-07
준공기한 | 2026-02-20
준공년월일
현재공정율(%) | 10
전회기성금액 | 0
금회기성금액 | 15000000 | 13636363.6364 | 1363636.3636
선금수령액 | 0
노무비수령액 | 0
선금공제액 | 0
기성금공제액 | 0
입금은행 | OO은행
계좌번호 | 000-0000-0000
공동도급 여부(TRUE/FALSE) | FALSE
공동수급사 상호
공동수급사 지분율(%) | 0
15000000

## 기성공문
주식회사 가상건설
본사 : 우) 서울 oo구 ☎ (02) 000-0000 / FAX (02) 000-0000
문서번호 : |  | 선람 |  | 지시
시행일자 : 2026. |  | 접 수 | 일자 시간 | 결재 · 공람
경 유 : |  |  | 번호
수 신 : OO청 |  | 처리자
참 조 : OO과 |  | 담당자
|  | 심사자 |  | 심사일
제 목 : [(예시) OO부대 시설물 보수공사] 관련 기성검사원 제출의 건.
1. 귀 구청의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 관련근거 :
3. 위 관련근거에 의거하여 기성검사원을 첨부와 같이 제출 합니다.
* 첨 부 : 기성검사원 1부. 끝.
원도급사
OO도 OO시 OO구 OO로 00
주식회사 가상건설
대표자 : (인)

## 공사기성부분검사원
공사 기성부분 검사원
책임건설사업관리기술인 경유 (인)
1. | 공 사 명 : | (예시) OO부대 시설물 보수공사
2. | 공 사 위 치 :
3. | 계 약 금 액 :
4. | 전회까지기성액 :
5. | 금회 기성금액 :
6. | 누계 기성금액 :
7. | 계 약 년 월 일 : | 2026년 | 0월 | 00일
8. | 착 공 년 월 일 : | 2026년 | 0월 | 00일
9. | 준 공 기 한 : | 2026년 | 0월 | 00일
10. | 현 재 공 정 : | 2026년 | 0월 | 00일 | 현재 | 0% | 0
11. | 첨 부 서 류 : | 기성 내역서, 기성부분 사진
위 공사의 수급시행에 있어서 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로
어김없이 기성되었음을 확인하오며 만약 공사의 시공, 감리 및 검사에 관하여 하자가 발견될 시는
즉시 변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 기성검사원을 제출 하오니 검사하여 주시기 바랍니다.
2026-0-00
OO도 OO시 OO구 OO로 00
주식회사 가상건설
대 표 자 : (인)
귀하

## 기성계
공사 기성계
1. | 공사명 | : | (예시) OO부대 시설물 보수공사
2. | 계약금액 | : | 일금 OOO원정 (150,000,000원)
3. | 계약년월일 | : | 2026-01-07
4. | 착공년월일 | : | 2026-01-07
5. | 준공기한 | : | 2026-02-20
6. | 현재공정 | : | 현재공정율 10%
7. | 전회기성금액 | : | 0
8. | 금회기성금액 | : | 15000000
9. | 누계기성금액 | : | 15000000
상기와 같이 기성하였기에 기성계를 제출합니다.
첨부 : 1. 기성부분내역서 1부.
2. 기성사진대지 1부.
2026-0-00
OO도 OO시 OO구 OO로 00
주식회사 가상건설
| 홍길동 |  |  | (인)
귀하

## 기성금청구서
기 성 금 청 구 서
1. | 공사명 | : | (예시) OO부대 시설물 보수공사
3. | 계약금액 | : | 일금 OOO원정 (150,000,000원)
4. | 계약년월일 | : | 2026-01-07
5. | 착공년월일 | : | 2026-01-07
6. | 준공기한 | : | 2026-01-07
7. | 준공년월일 | : | 2026-01-07
8. | 기성누계금액 | : | 15000000
9. | 공제금액 | :
| 노무비수령액 |  | 0
| 선금공제액 |  | 0
| 기성금공제액 |  | 0
10. | 금회요청금액 |  | 15000000
위 금액을 상기공사 기성금으로 청구하오니 아래와 같이 지급하여 주시기 바랍니다.
상 호 |  | 은행 |  | 계좌번호 | 금액 |  | 비고
주식회사 가상건설
2026-0-00
| OO도 OO시 OO구 OO로 00 |  |  |  | 주소 :
| 주식회사 가상건설 |  |  |  | 상호 :
| 홍길동 |  |  | (인) | 대표자 : | (인)
귀하

## 기성부분검사조서
기 성 부 분 검 사 조 서
공 사 명 |  |  | (예시) OO부대 시설물 보수공사
도 급 자 | [6 empty] | 대표
계약금액 |  |  | 150000000 |  | (일금 일십억 원정)
계 약 |  |  | 2026-01-07 |  | 준공기한 |  |  | 2026-02-20
착 공 |  |  | 2026-01-07 |  | 준 공 |  |  | 0
준공검사 |  |  | 0 |  | 비 고
참 고 |  |  | 별지참고
별지 설계서 및 도면에 의하여 위와 같이 기성검사를 필하였음.
2026-0-00
| 결 재 | 담 당
| 검사자 | [7 empty] | (인)
| 입회자 |  |  |  |  | 주식회사 가상건설 |  |  | (인)

## 기성부분내역서
[별지 제28호 서식]
공사기성부분 내역서
(예시) OO부대 시설물 보수공사
150000000
0
0
15000000
15000000
0
0
15000000
공동 도급회사 | 도급액 | 전회 기성액 |  | 금회 기성액 |  | 누계 기성액 |  | 선금 공제 |  | 노무비공제 | 금회기성 실지급액 | 기성누계 | 비 고
|  | 금 액 | 비율 | 금 액 | 비율 | 금 액 | 비율 | 금 액 | 비율
주식회사 가상건설 | 150000000 | [10 empty] | 0 |  | 0
| 0 | [10 empty] | 0
계 | 150000000 | [10 empty] | 0

## 표지
기성내역서
공사명 : (예시) OO부대 시설물 보수공사
| 구분 |  |  | 계 약 금 액 | 금 회 기 성 | 누 계 기 성 | 비 고
총공사비
| 도급액 | 공급가액 |  | 136363636.3636 | 13636363.6364 | 13636363.6364
|  | 부가가치세 |  | 13636363.6364 | 1363636.3636 | 1363636.3636
|  | 계 |  | 150000000 | 15000000 | 15000000
| 확 인 |  |  | 원도급사 | 주 소 :
| 소 속 |  |  |  | OO도 OO시 OO구 OO로 00
| 직 급 |  |  |  | 주식회사 가상건설
| 성 명 |  | (인)

## 공사원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : oo 신축공사
| 비 목 |  |  | 계약금액 | 전회기성 |  |  |  |  | 금회기성 | [5 empty] | 누계기성 | [5 empty] | 구 성 비 | 비 고
[5 empty] | 건 축 | 토 목 | 기계설비 | 합계 | 기성율 | 건 축 | 토 목 | 조 경 | 기계설비 | 합계 | 기성율 | 건 축 | 토 목 | 조 경 | 기계설비 | 합계 | 기성율
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
A2 |  |  | 간 접 재 료 비
A3 |  |  | 작업설, 부산물(△)
AS |  |  | [ 소 계 ] | 0
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비
B2 |  |  | 간 접 노 무 비
BS |  |  | [ 소 계 ] | 0
C2 |  | 경 비 | 경 비
C4 |  |  | 산 재 보 험 료
C5 |  |  | 고 용 보 험 료
C6 |  |  | 국민 건강 보험료
C7 |  |  | 국민 연금 보험료
CB |  |  | 노인장기요양보험료
C8 |  |  | 퇴직 공제 부금비
C9 |  |  | 품 질 시 험 비
CA |  |  | 산업안전보건관리비
CH |  |  | 환 경 보 전 비
CG |  |  | 기 타 경 비
CK |  |  | 하도급지급보증수수료
CL |  |  | 건설기계대여금지급보증서발급수수료
CS |  |  | [ 소 계 ] | 0
S1 | 계 |  |  | 0
D1 | 일 반 관 리 비
D2 | 이 윤
D4 | 건설폐기물상차비
D5 | 건설폐기물처리비 | [21 empty] | 100톤미만
D9 | 공 급 가 액 |  |  | 0
DB | 부 가 가 치 세 |  |  | 0
DH | 도 급 액 |  |  | 0
DK
DL
DL
S2

## 총괄집계표
총 괄 집 계 표
[ oo 신축공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 계약내역 | [7 empty] | 전회기성 | [8 empty] | 금회기성 | [8 empty] | 누계기성
|  |  |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 | 경비 | 합 계 |  | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
01 oo 신축공사 |  | 식 | 1
0101 ▶ 건축공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0102 건설폐기물상차비 | ★집계제외★ | 식 | 1
0103 건설폐기물처리비 | ★집계제외★ | 식 | 1
0104 품 질 시 험 비 | ★집계제외★ | 식 | 1
0105 안 전 관 리 비 | ★집계제외★ | 식 | 1
0106 도급자관급자재비 | ★집계제외★ | 식 | 1
0107 관급자관급자재비 | ★집계제외★ | 식 | 1
0102 ▶ 토목공사 |  | 식 | 1
0103 ▶ 조경공사 |  | 식 | 1
0110 관급자관급자재비 | ★집계제외★ | 식 | 1
0104 ▶ 기계설비공사 |  | 식 | 1
0112 관급자관급자재비 | ★집계제외★ | 식 | 1
0113 시 설 분 담 금 | ★집계제외★ | 식 | 1
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별집계표(건축)
공 종 별 집 계 표 [건축]
[ 00 신축공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 계약내역 | [7 empty] | 전회기성 | [8 empty] | 금회기성 | [8 empty] | 누계기성
|  |  |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 |  | 단 가 |  | 단 가 |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
01 00 신축공사 |  | 식 | 1
0101 ▶ 건축공사 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
010101 공통 가설 공사
010102 가 설 공 사
010103 지 정 공 사
010104 철근콘크리트공사
010105 조 적 공 사
010106 돌 공 사
010107 타 일 공 사
010108 목공사및수장공사
010109 방 수 공 사
010110 홈 통 공 사
010111 금 속 공 사
010112 미 장 공 사
010113 창호 및 유리공사
010114 칠 공 사
010115 기 타 공 사
010116 골 재 비
010117 운 반 비
010118 작 업 부 산 물
010119 인테리어 공사
0102 건설폐기물상차비
0103 건설폐기물처리비
0104 품 질 시 험 비
0105 안 전 관 리 비
0106 도급자관급자재비
0107 관급자관급자재비
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서(건축)
건축내역서
[ 신축공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 계약내역 | [7 empty] | 전회기성 | [8 empty] | 금회기성 | [8 empty] | 누계기성
|  |  |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
▶ 건축공사
[ 합 계 ]
0106 도급자관급자재비
[ 레미콘 ] |  |  | 10 | 50000 | 500000 | 30000 | 300000 | 5000 | 50000 | 85000 | 850000 | 10 | 45000 | 450000 |  | 0 |  | 0 | 45000 | 450000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
레미콘(부가세포함) | 레미콘, 서울(동작구), 25-18-80 | M3 | 8 | 89830 | 718640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89830 | 718640 | 0 | 89830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89830 | 0 | 0 | 89830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89830 | 0 | 0 | 89830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89830 | 0
레미콘(부가세포함) | 레미콘, 서울(동작구), 25-18-120 | M3 | 13 | 91430 | 1188590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91430 | 1188590 | 0 | 91430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91430 | 0 | 0 | 91430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91430 | 0 | 0 | 91430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91430 | 0
레미콘(부가세포함) | 레미콘, 서울(동작구), 25-27-150 | M3 | 312 | 106850 | 33337200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106850 | 33337200 | 0 | 106850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106850 | 0 | 0 | 106850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106850 | 0 | 0 | 106850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106850 | 0
소 계 |  |  |  |  | 35244430 |  | 0 |  | 0 |  | 35244430 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[ 이형철근 ]
철근콘크리트용봉강(부가세포함) | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD-10, 하치장상차도 | TON | 16.474 | 861060 | 14185102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861060 | 14185102 | 0 | 861060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861060 | 0 | 0 | 861060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861060 | 0 | 0 | 861060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861060 | 0
철근콘크리트용봉강(부가세포함) | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD-13, 하치장상차도 | TON | 9.577 | 856390 | 8201647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856390 | 8201647 | 0 | 856390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856390 | 0 | 0 | 856390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856390 | 0 | 0 | 856390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856390 | 0
철근콘크리트용봉강(부가세포함) | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD-16, 하치장상차도 | TON | 2.284 | 856390 | 1955994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856390 | 1955994 | 0 | 856390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856390 | 0 | 0 | 856390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856390 | 0 | 0 | 856390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856390 | 0
철근콘크리트용봉강(부가세포함) | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD500), SH-19, 하치장상차도 | TON | 11.661 | 893810 | 10422718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893810 | 10422718 | 11.661 | 893810 | 10422718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893810 | 10422718 | 0 | 893810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893810 | 0 | 11.661 | 893810 | 10422718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893810 | 10422718
소 계 |  |  |  |  | 34765461 |  | 0 |  | 0 |  | 34765461 |  |  | 10422718 |  | 0 |  | 0 |  | 10422718 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 10422718 |  | 0 |  | 0 |  | 10422718
[ 미장벽돌 ]
미장벽돌/보차도(부가세포함) | 240*79*60mm | 매 | 4313 | 580 | 2501540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 2501540 | 4313 | 580 | 2501540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 2501540 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 4313 | 580 | 2501540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 2501540
미장벽돌/외벽(부가세포함) | 190*90*57mm | 매 | 7116 | 360 | 2561760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 2561760 | 9006 | 360 | 3242160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 3242160 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 9006 | 360 | 3242160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 3242160
미장벽돌/외벽(부가세포함) | 190*90*57mm, 이형 | 매 | 140 | 550 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 77000 | 140 | 550 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 77000 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 140 | 550 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 77000
벽돌타일/외벽(부가세포함) | 190*35*57mm | 매 | 8758 | 700 | 6130600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 6130600 | 8758 | 700 | 6130600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 6130600 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 8758 | 700 | 6130600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 6130600
벽돌타일/외천정(부가세포함) | 190*35*57mm | 매 | 5370 | 630 | 3383100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 3383100 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0
소 계 |  |  |  |  | 14654000 |  | 0 |  | 0 |  | 14654000 |  |  | 11951300 |  | 0 |  | 0 |  | 11951300 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 11951300 |  | 0 |  | 0 |  | 11951300
[ 조달수수료및단수정리 ]
조달수수료 | 합계의 0.54% | 식 | 1 | 457185 | 457185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457185 | 457185 | 1 | 457185 | 457185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457185 | 457185 | 0 | 457185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457185 | 0 | 1 | 457185 | 457185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457185 | 457185
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 85121076 |  | 0 |  | 0 |  | 85121076 |  |  | 22831203 |  | 0 |  | 0 |  | 22831203 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 22831203 |  | 0 |  | 0 |  | 22831203
0107 관급자관급자재비
[ AL창호 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
히든커튼월(부가세포함) | WPS-AF130H-D01 불소수지코팅(2회) [현장설치도] | KG | 505.7 | 15600 | 7888920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 7888920 | 505.7 | 15600 | 7888920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 7888920 | 0 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 0 | 505.7 | 15600 | 7888920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 7888920
커튼월(부가세포함) | WPS-AF150C-D01 불소수지코팅(2회) [현장설치도] | KG | 1584.5 | 15600 | 24718200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 24718200 | 1584.5 | 15600 | 24718200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 24718200 | 0 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 0 | 1584.5 | 15600 | 24718200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 24718200
방충망(부가세포함) | WPS-SC-001 불소수지코팅(2회) [현장설치도] | KG | 19.2 | 14000 | 268800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 268800 | 9.577 | 14000 | 134078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 134078 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 9.577 | 14000 | 134078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 134078
롤방충망(부가세포함) | WPS-RSC-001 불소수지코팅(2회) [현장설치도] | KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 32875920 |  | 0 |  | 0 |  | 32875920 |  |  | 32741198 |  | 0 |  | 0 |  | 32741198 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 32741198 |  | 0 |  | 0 |  | 32741198
[ 조달수수료및단수정리 ]
조달수수료 | 합계의 0.54% | 식 | 1 | 177529 | 177529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177529 | 177529 | 1 | 177529 | 177529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177529 | 177529 | 0 | 177529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177529 | 0 | 1 | 177529 | 177529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177529 | 177529
단수정리 |  | 식 | 1 | 551 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 551 | 1 | 551 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 551 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 1 | 551 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 551
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 33054000 |  | 0 |  | 0 |  | 33054000 |  |  | 32919278 |  | 0 |  | 0 |  | 32919278 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 32919278 |  | 0 |  | 0 |  | 32919278

## 선금정산서
선 금 급 정 산 서
1. 공 사 명 : |  | (예시) OO부대 시설물 보수공사
2. 공 사 기 간 : |  | 공사기간(금차분) : 2026년 1월 7일 ~ 2026년 2월 20일
3. 계 약 금 액 : |  | 일금150,000,000원정(공사금액, VAT포함) | [5 empty] | ( | 150000000 |  | )
총공사부기금액: | [7 empty] | ( | 0 |  | )
4. 선금급 정산액
수 령 액 |  |  | 전 회 정 산 액 |  |  | 금 회 정 산 액 |  |  |  | 잔 액 |  | 비고
일 자 | 금 액 |  | 일 자 |  | 금 액 | 일 자 | 금 액
| 0 |  |  |  | 0 | 2018-09-10 | 8078000.5 |  |  | -8078000.5
상기와 같이 선급금을 정산합니다.
붙 임 : 1. 선급금정산내역서 1부 .끝.
2018-09-27
|  | 주 소 |  | : | OO도 OO시 OO구 OO로 00
|  | 상 호 |  | : | 주식회사 가상건설
|  | 대 표 자 |  | : | 홍길동 (인)
OO청 귀하

## 내역서
선급금 정산내역서
■ 공 사 개 요
□ 공 사 명 : (예시) OO부대 시설물 보수공사
□ 계 약 일 : 2026년 1월 7일
□ 공 사 금 액 : 금 150,000,000원정 (VAT포함) - 금차분
□ 공 사 기 간 : 2026년 1월 7일 ~ 2026년 2월 20일 (금차분)
□ 선급금수령 : 금 0원정 (VAT포함)
■ 선급금 사용내역서 (1차수-1회)
구분 | 외주비 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 | 비고
4월 | 3300000 | 1650000 | 2000000 | 550000 | 7500000
5월 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1
6월 | 0 | 578000.5 | 0 | 1 | 578001.5
7월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8월 | 0 |  | 0 | 0 | 0
계 | 3300000 | 2228000.5 | 2000000 | 550000 | 8078000.5

## 외주비내역
가. 외 주 비
날 짜 |  | 거 래 처 | 적 요 | 사 용 금 액 |  |  | 비고
|  |  |  | 공급가액 | 부가세 | 합계
4월 | 1 | (예시) OO전문건설 | 가설공사 외주 | 3000000 | 300000 | 3300000
| 소 계 |  |  | 3000000 | 300000 | 3300000
5월
| 소 계 |  |  | 0 | 0 | 0
6월 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | -1 | -1
| 소 계 |  |  | 0 | 0 | 0
7월 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 소 계 |  |  | 0 | 0 | 0
8월 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 소 계 |  |  | 0 | 0 | 0

## 재료비내역
나. 재 료 비
날 짜 |  | 거 래 처 | 적 요 | 사 용 금 액 |  |  | 비고
|  |  |  | 공급가액 | 부가세 | 합계
4월 | 1 | (예시) OO자재상사 | 자재 구매 | 1500000 | 150000 | 1650000
[5 empty] | 0 | 0
| 소 계 |  |  | 1500000 | 150000 | 1650000
5월 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 소 계 |  |  | 0 | 0 | 0
6월 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 525455 | 52544.5 | 577999.5
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
| 소 계 |  |  | 525455 | 52545.5 | 578000.5
7월 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 소 계 |  |  | 0 | 0 | 0
8월
| 소 계 |  |  | 0 | 0 | 0

## 노무비내역
다. 노 무 비
날 짜 |  | 거 래 처 | 적 요 | 사 용 금 액 |  |  | 비고
|  |  |  | 공급가액 | 부가세 | 합계
4월 | 1 | 홍길동 | 급여 | 2000000 | 200000 | 2000000
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| 소 계 |  |  | 2000000 | 200000 | 2000000
5월
| 소 계 |  |  | 0 | 0 | 0
6월 |  |  |  |  | 0
| 소 계 |  |  | 0 | 0 | 0
7월 |  |  |  |  | 0
0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| 소 계 |  |  | 0 | 0 | 0
8월
| 소 계 |  |  | 0 | 0 | 0

## 경비내역
라. 경 비
날 짜 |  | 거 래 처 | 적 요 | 사 용 금 액 |  |  | 비고
|  |  |  | 공급가액 | 부가세 | 합계
4월 | 1 | (예시) OO기업 | 장비 임대 | 500000 | 50000 | 550000 |  | 500000
| 소 계 |  |  | 500000 | 50000 | 550000
5월 |  |  |  |  | 0 | 0
0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| 소 계 |  |  | 0 | -1 | -1
6월 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1 | 1
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| 소 계 |  |  | 0 | 1 | 1
7월
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| 소 계 |  |  | 0 | 0 | 0
8월 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| 소 계 |  |  | 0 | 0 | 0