## 공사정보_출력X
공사명 | (예시) OO부대 시설물 보수공사
공사 공종 | 종합공사
현장소재지 | OO도 OO시 OO구
착공신고일자 | 2026-01-13
원청사 | 주식회사 가상건설 | 031-000-0000 | OO도 OO시 OO구 OO로 00 (OO동) OOO호
대표 | 홍길동
발주처 | OO부대 | 031-000-0001
계약금액 | 150000000
계약년월일 | 2026-01-07
착공년월일 | 2026-01-07
준공(예정)년월일 | 2026-02-20
현장대리인 | 홍길동 | 연락처 | 010-1234-5678
|  | 주소 | OO도 OO시 OO구 OO동 000-00
주민등록번호
생년월일
| 자격증 수첩이면 | 자격번호 | 00000000000X
| 자격증 이면 | 관리번호
|  | 면허종류 | 중급
입사일
계약번호 | 2026-OO-001

## 공문
주식회사 가상건설
문서번호 : 가상건설 - 260107 - 01호 |  | 선결 |  | 지시
수 신 : OO부대 |  | 접 수 | 일자 시간 | 결재 · 공람
번호
경 유 : |  | 처리자
담당자
제 목 : (예시) OO부대 시설물 보수공사 착공계 제출의 건
1. 귀 OO부대의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 관련근거 : 계약번호 2026-OO-001 (2026. 1. 7)
3. 위 관련근거에 의거하여 착공신고서를 제출합니다.
* 붙 임 : 1. 착공신고서 1부. 끝.
주식회사 가상건설 대표이사 홍길동

## 표지
착공신고서
(예시) OO부대 시설물 보수공사
2026-01-13
주식회사 가상건설
OO부대

## 목차
목차
1. 착공신고서
2. 현장대리인 지정신고서
3. 공정표
4. 품질관리계획서
5. 안전관리계획서
6. 환경보전계획서
7. 인력 및 장비투입계획서
8. 착공 전 사진
9. 도급계약서 사본
11. 착공전 현장사진
12. 기타서류

## 1.착공신고서
1. 착공신고서
공사명 | : | (예시) OO부대 시설물 보수공사
공사금액 | : | #NAME?
계약번호 | : | 2026-OO-001
계약년월일 | : | 2026-01-07
착공년월일 | : | 2026-01-07
준공(예정)년월일 | : | 2026-02-20
상기와 같이 착공하였기에 착공계를 제출합니다.
붙임 : | 1. 현장대리인 지정신고서
2. 공사예정표
3. 품질관리계획서
4. 안전관리계획서
5. 롼경관리계획서
6. 인력 및 장비 투입계획서
7. 착공 전 사진
8. 공사도급계약서 및 산출내역서
2026-01-13
|  | 주소 | : | OO도 OO시 OO구 OO로 00 (OO동) OOO호
|  | 상호 | : | 주식회사 가상건설
|  | 대표 | : | 홍길동 | (인)
OO부대

## 2.현장대리인계
2. 현장대리인 지정신고서
공사명 |  | (예시) OO부대 시설물 보수공사
공사금액 |  | 150000000 |  |  | 150000000
계약번호 |  | 2026-OO-001
계약년월일 |  | 2026-01-07
착공년월일 |  | 2026-01-07
준공예정년월일 |  | 2026-02-20
현장대리인 |  | 주소 | : | OO도 OO시 OO구 OO동 000-00
|  | 성명 | : | 홍길동
|  | 생년월일 | : | 0
|  | 기술자격등급 | : | 중급
|  | 면 허 번 호 | : | 00000000000X
위와 같이 현장대리인기술자로 선정하였기에 제출합니다.
2026-01-13
붙임 : | 1. 재직증명서 1부.
2. 건설기술자 경력증명서 1부. 끝.
|  | 주소 | : | OO도 OO시 OO구 OO로 00 (OO동) OOO호
|  | 상호 | : | 주식회사 가상건설
|  | 대표이사 | : | 홍길동 | (인)
3-2. 안전관리자선임계
공사명 |  | (예시) OO부대 시설물 보수공사
계약금액 |  | 150000000 |  |  | 150000000
계약년월일 |  | 2026-01-07
착공년월일 |  | 2026-01-07
준공예정년월일 |  | 2026-02-20
안전관리자 |  | 주소 | : | OO도 OO시 OO구 OO동 000-00
|  | 성명 | : | 홍길동
|  | 생년월일 | : | 0
|  | 면허종목및등급 | : | 중급
|  | 면허번호 | : | 00000000000X
위와 같이 안전관리자를 선정 위 공사현장에 상주하게 하여 현장감독관의 감독 또는 지시에 따라 우리 회사를 대표하여 공사현장의 단속 및 공사에 관한 모든 사항을 처리하며, 이에 안전관리자선임계를 제출합니다.
2026-01-13
|  | 주소 | : | OO도 OO시 OO구 OO로 00 (OO동) OOO호
|  | 상호 | : | 주식회사 가상건설
|  | 대표이사 | : | 홍길동 | (인)
3-3. 품질관리자선임계
공사명 |  | (예시) OO부대 시설물 보수공사
계약금액 |  | 150000000 |  |  | 150000000
계약년월일 |  | 2026-01-07
착공년월일 |  | 2026-01-07
준공예정년월일 |  | 2026-02-20
품질관리자 |  | 주소 | : | OO도 OO시 OO구 OO동 000-00
|  | 성명 | : | 홍길동
|  | 생년월일 | : | 0
|  | 면허종목및등급 | : | 중급
|  | 면허번호 | : | 0
위와 같이 품질관리자를 선정 위 공사현장에 상주하게 하여 현장감독관의 감독 또는 지시에 따라 우리 회사를 대표하여 공사현장의 단속 및 공사에 관한 모든 사항을 처리하며, 이에 품질관리자선임계를 제출합니다.
2026-01-13
|  | 주소 | : | OO도 OO시 OO구 OO로 00 (OO동) OOO호
|  | 상호 | : | 주식회사 가상건설
|  | 대표이사 | : | 홍길동 | (인)
재직증명원
직위 |  | 이사
성명 |  | 홍길동
주민등록번호 |  | 0
주소 |  | OO도 OO시 OO구 OO동 000-00
재직기간 |  | 0 |  | ~ 현재
용도 |  | 착공계 제출용
상기 자는 본사에 재직 하고 있음을 증명함.
2026-01-13
|  | 주소 | : | OO도 OO시 OO구 OO로 00 (OO동) OOO호
|  | 상호 | : | 주식회사 가상건설
|  | 대표이사 | : | 홍길동 | (인)
건설기술자경력수첩

## 3.공정표
3. 공 사 예 정 공 정 표
공 사 명 |  | (예시) OO부대 시설물 보수공사 | [9 empty] | 착공일자 : |  |  | 2026-01-07
[12 empty] | 준공일자 : |  |  | 2026-02-20
공 종 별 |  | 11월 | [8 empty] | 12월
|  | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22
C 작업구역 | 토 공 사 | 12월 22: 잔 손 보 기
철 거 공 사
우 수 공 사
포 장 공 사
구 조 물 공 사
부 대 공 사

## 4.품질관리
4. 품질관리계획서
공사명 | : | (예시) OO부대 시설물 보수공사
공사금액 | : | #NAME?
시공사 | : | 주식회사 가상건설
착공년월일 | : | 2026-01-07
준공(예정)년월일 | : | 2026-02-20
건설기술관리법 시행령 제 41조의 제2항의 규정에 의하여 품질관리계획서를 제출합니다.
붙임 : | 1. 품질관리계획 1부. 끝.
2026-01-13
|  | 작성자 | : | OO도 OO시 OO구 OO로 00 (OO동) OOO호
|  | 승인 | : | 현장대리인 홍길동 (인)
|  | 확인 | : | 감독관 (인)
OO부대

## 4-1.품질관리
4. 품질관리계획
4-1 공사개요
| 구분 |  | 내용
| 공사명 |  | (예시) OO부대 시설물 보수공사
| 대지위치 |  | OO도 OO시 OO구
| 공사기간 |  | 2026-01-07 |  | ~ | 2026-02-20
| 공사내용 |  | 종합공사
4-2 품질관리 조직도
|  |  | 발 주 처 |  |  | 시 공 사
|  |  | OO부대 |  |  | 주식회사 가상건설
|  |  | 031-000-0001 |  |  | 031-000-0000
현장대리인
홍길동
010-1234-5678
품질관리자
홍길동
010-1234-5678
4-3 품질시험계획
1) 설계 또는 시공을 위하여 필요한 재료의 선정을 위한 시험
2) 사용하는 재료의 품질 확보에 관한 관계법규와 그에 따른 관계 규정이 적합하게 이루어지고
있는지 여부에 대한시험
3) 품질 확보 여부를 확인하기 위한 관리시험과 검사가 적정하게 실시 되었는지 여부에 대한 시험
4-4 시험기구 배치 계획
1) 필요시 시험 및 검사는 외부 전문기관에 의뢰한다.
2) 현장에 반입되는 자재는 육안검사를 우선으로 한다.
4-5 검사 및 시험 관리
1) 일반사항
품질관리는 설계도면과 시방서에 명시된 사용자재에 관한 품질관리(품질시험 및 검사)와
시공상태에 요구된 규격관리(시공관리)에 의하여 이루어져야 한다. 따라서 시공시 재료의 검사 및
시험, 시공중의 검사, 시공후의 검사 및 시험 등으로 품질관리를 수행하여야 한다.
본 공사는 구조물 보수공사로 공사 완료시에는 구조물 특성상 코아채취 등에 의한 재료의
품질검사가 곤란하므로 보수공사를 효과적으로 수행하기 위해서는 시공 중 단계별 시공관리 및
검사가 중요하다
2) 품질관리 요령
가. 재료의 검사 및 시험
1) 재료 반입시 종류・규격・반입량・제조업자명・제조년월일・저장유효기간・성능에
관련한 시험성적표(국공립품질시험 관련기관, 정부공인 품질시험 전문기관의 발행에 의한 것)를
명시하고, 감독관의 검수・승인을 받는다.
2) 감독관은 시방서 등에 기재된 품명 및 수량 등을 확인하고 품질시험을 실시한다.
3) 시공중의 재료검사 및 시험은 시공 전의 재료와 시공 중의 재료가 상이함이 있을 때 감독관의
판단에 따라 시험한다.
4) 수질환경보전법, 소방법, 산업안전보건법 등 관계법규의 적용을 받는 재료의 유무를 확인하고
그 규제를 따른다.
나. 시공검사
1) 설계도서 및 도면 검토를 통하여 현장여건과 비교 검사한다.
2) 반입시 재료와 사용 중 재료의 적합성을 확인한다.
3) 보수부위의 청소 및 건조상태를 육안으로 검사한다.
4) 규정수량이 사용되고 있는지 확인한다.
5) 각 단계별로 검사를 하여 소정의 공사가 행해지는 가를 확인하여야 하며 특히 신구재료의
일체성 확보에 대해서는 세심한 주의를 하여야 한다.
6) 작업중 재료의 계량, 혼합, 교반, 보수작업 등에 입회한다.
7) 소정의 양생이 적절히 행해지고 있는가를 검사한다.
8) 보수의 마무리 상태를 확인하여야 하며, 특히 보수부분이 누락되지 않도록 각별히 주의
하여야 한다.

## 5. 안전관리
5. 안전관리계획서
공사명 | : | (예시) OO부대 시설물 보수공사
공사금액 | : | #NAME?
시공사 | : | 주식회사 가상건설
착공년월일 | : | 2026-01-07
준공(예정)년월일 | : | 2026-02-20
건설기술관리법 시행령 제 46조의 제2항의 규정에 의하여 안전관리계획서를 제출합니다.
붙임 : | 1. 안전관리계획서 1부. 끝.
2026-01-13
|  | 작성자 | : | OO도 OO시 OO구 OO로 00 (OO동) OOO호
|  | 승인 | : | 현장대리인 홍길동 (인)
|  | 확인 | : | 감독관 (인)
OO부대

## 5-1.안전관리
5. 안전관리계획서
5-1 안전관리의 기본목표 및 방침
| 안전목표 | [6 empty] | 안전활동 |  | 안전 평가 및 조치 | 무재해 목표 달성
| 쾌적한 작업환경조성 | [6 empty] | 불안전한 행동 근절
| 근로자 안전보건 확보 | [6 empty] | 불안전시설 관리 철저
| 산업재해 예방 | [6 empty] | 안전교육과 점검 철저
5-2 안전관리의 조직도
|  |  |  | 발 주 처 |  |  |  |  | 시 공 사
|  |  |  | OO부대 |  |  |  |  | 주식회사 가상건설 |  |  |  | `
|  |  |  | 031-000-0001 |  |  |  |  | 031-000-0000
현장대리인
홍길동
010-1234-5678
안전관리자
홍길동
010-1234-5678
5-3. 안전관리 항목
|  | 구 분 |  |  |  |  | 내 용
|  | 1. 안전 관련 서류 비치 |  |  |  |  | 안전관련 책자
|  | 2. 안 전 교 육 |  |  |  |  | 소장교육 : 주간단위 / 반장교육 : 작업전 매일
|  | 3. 안전 장구 착용 |  |  |  |  | 안전모 및 개인안전구 착용
|  | 4. 안전망,휀스 설치 |  |  |  |  | 현장 여건에 따라 설치
|  | 5. 기 타 |  |  |  |  | 위험부위 수시 점검
5-4. 안전점검계획
1) 목 적
현장의 안전관리 상태를 수시로 점검하여 작업환경의 불안전한 상태와 근로자의 불안전한 행동
으로부터 발생할 수 있는 모든 잠재적인 사고요인을 사전에 제거하여 인명및 재산을 보호하는데
목적이 있다.
가. 안전관리 조직구성 및 안전관리 활동의 적극적인 참여
나. 쾌적한 작업환경 및 안전시설의 개선
다. 근로자의 정신적 자세 확립
2) 안전점검대상
가. 안전관리 조직구성 및 안전관리 활동상태
나. 작업장의 정리정돈 및 불안전한 작업실시
다. 자재, 설비, 장비 및 차량운행의 점검 및 감독
라. 위험물 취급 및 방화관리 상태
마. 근로자들의 작업자세 확립과 반복적인 안전교육 실시상태
바. 각종 안전보호용구 착용 및 기타 안전에 관한사항
3) 안전점검 종류 및 내용
가. 현장 자체점검
|  | 순 | 구 분 |  | 회 수 |  |  | 안전점검의 내용 |  |  |  | 비 고
|  | 1 | 정기점검 |  | 매월 1회 이상 |  |  | 안전조직활동, 안전교육, 작업환경, 근로자작업자세등 전반적인 안전관리상태 확인
|  | 2 | 수시점검 |  | 수 시 |  |  | 위험작업 및 사고발생예상지역에 대한 안전작업상태 확인
|  | 3 | 특별점검 |  | 점검사유 발생시 |  |  | 천재지변, 작업 재개시등으로 작업시설 및 여건등의 안전이상 유무 점검
|  | 4 | 작업전점검 |  | 매일 작업전 |  |  | 일상작업 개시전 작업환경시설, 장비등 작업여건 및 근로자의 작업방법 및 자세점검
|  | 5 | 안전순찰 |  | 매 일 |  |  | 현장 전체의 이상유무에 대한 육안점검
5-5. 안전 관리 세부 계획
1) 안전보건관리 총칙
(1) 목적
안전보관관리에 관한 기준을 확립하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써
근로자의 안전과 보건을 유지 ‧ 증진함을 목적으로 한다.
(2) 적용범위
사업장의 임직원과 기능직 사원, 협력업체 임직원 및 근로자를 대상으로 한다.
(3) 안전보건관리 조직
가. 안전보건에 관한 방침수립, 시행 및 본 지침의 효율적인 운영을 위해 현장에 안전보건 관리
조직을 운영한다.
나. 안전보건관리상 제반문제에 대한 능률적이고 효과적인 근본대책 수립을 위하여 안전보건
위원회를 운영한다.
2) 적용범위
(1) 본 조항은 건설공사의 안전 및 보건에 관한 내용을 규정하며 각 공사에 있어 다른 공사의 안전
사항과 관련이 있는 사항에 대해서는 각기 당해 공사의 기재 사항을 준용한다.
(2) 계약자는 이 시방서에서 규정하지 않은 사항에 대해서는 다음에 열거하는 작업지침에 의해 시행
하되 명기되지 않은 사항은 발주자 또는 감리자의 지시에 따른다.
① 가설공사 표준안전 작업지침
② 콘크리트공사 표준안전 작업지침
③ 굴착공사 표준안전 작업지침
④ 철골공사 표준안전 작업지침
⑤ 해체공사 표준안전 작업지침
⑥ 건설기계 표준안전 작업지침
⑦ 전기재해를 위한 기술상의 지침
⑧ 건설공사 표준안전관리비 계산기준 및 사용기준
⑨ 작업환경 측정방법
⑩ 사업장 안전보건 관리규정
⑪ 위험기계기구 방호조치 기준
⑫ 크레인 등 측정기계 작업표준 신호
3) 공정 및 유해 위험방지 계획서(기술지도협약으로 대처)
계약자는 산업안전보건법 제48조에 의거 유해 위험방지 계획서를 작성하여 관할 노동부의 승인을
득하고 이를 발주자 또는 감리자에게 제출하여야 한다.
4) 시공도의 안전
계약자는 시공상 필요한 도면 등을 지체 없이 제작하여 안전보건 총괄책임자의 승인을 얻어야 하며
이때 잠재 위험요인 도출 등 안전성에 대한 대책을 충분히 검토하여야 한다.
5) 공사장 안전관리와 안전관리비 사용계획 및 사용명세서
공사장의 안전관리는 산업안전보건법의 규정 및 기타 관계법규에 따라 철저히 이행 하여야 하며
안전관리비 이용계획 및 사용 명세서를 발주자 또는 감리자에게 서면보고 하고 다른 목적으로 사용
하는 일이 없도록 하여야 한다.
6) 안전보건관계자의 직무(기술지도협약으로 대처)
1) 안전보건 관리책임자
안전보건관리책임자는 다음 각호의 사항을 총괄한다.
가. 산업재해예방계획 수립에 관한사항
나. 현장 안전보건관리규정의 작성에 관한사항
다. 근로자의 안전‧보건교육에 관한사항
라. 작업환경 측정 및 점검
마. 근로자의 건강진단에 관한사항
바. 산업재해원인조사 및 재발방지대책의 수립에 관한사항
사. 산업재해에 관한 통계의 기록유지에 관한사항
아. 안전장치 및 보호구 구입시 적격품 여부에 관한사항
자. 산업안전보건 추진에 관한사항
차. 무재해운동에 관한사항
카. 안전관리비 사용에 관한사항
타. 기타 안전보건규칙에 정하는 근로자의 위험 또는 건강장해 방지에 관한사항
2) 안전담당자
가. 작업장내 유해한 기계의 안전장치 및 보호구 구입시 적격품 선정
나. 당해 사업장의 안전보건관리 규정에서 정한직무
다. 사업장의 순회점검 및 지도조치
라. 산업재해 발생의 원인조사 및 대책수립
마. 당해 사업장의 안전교육계획의 수립 및 실시
바. 기타 안전에 관한 사항으로서 노동부 장관이 정하는 사항
7) 개인보호구 및 보호장비
1) 목 적
근로자가 신체의 일부에 직접 착용하여 각종 물리적, 화학적 위험요소로부터 신체를 보호하기
위하여 착용한다. 인체에 미치는 각종 위험으로부터 보호하기위한 소극적 보호방법이 보호구 착용
이며 적극적인 대책을 강구하여야 한다.
2) 보호구의 정의 및 일반사항
가. 보호구는 다음과 같은 구비조건을 갖추어야 한다.
(1) 착용이 간편해야 한다.
(2) 작업에 방해가 안 되도록 해야 한다.
(3) 재료의 품질이 우수해야 한다.
(4) 구조와 끝마무리가 양호해야 한다.
(5) 유해․위험요소에 방호성능이 충분해야 한다.
나. 보호구의 선택 및 사용방법
(1) 적절한 보호구의 선택
① 변화가 심한 작업장 주변상황에 철저히 대비할 수 있는 성능을 유지해야 한다
② 착용하고 작업할 때 편안한 느낌이 들어야 한다.
③ 기타 보호구의 구비조건을 갖추어야 한다.
(2) 사용방법
보호구는 근로자가 직접 착용하고 작업하여야 하며 근로자의 의무 준수사항이기도 하며
만약 근로자 가 미착용 상태에서 작업중 재해가 발생시 사업주가 반드시 책임을 지게 되므로
반드시 착용후 작업 하여야 한다.
다. 보호구의 종류 및 준수사항
(1) 안전모
① 공사장에 출입하는 인원에 대하여 물체가 머리위로 떨어지거나, 넘어 지거나, 추락하여
머리를 부상케될 위험을 방지할 수 있는 안전모를 착용하여야 한다.
② 안전모는 노동부 정품이어야 한다.
③ 작업성질에 적당한 안전모를 착용하여야 한다.
④ 모든 작업장에 근무하는 자와 출입하는 자는 지위고하를 막논하고 안전모를 착용하여야
한다.
⑤ 안전모를 착용하고 턱끈을 매야한다.
⑥ 출입구 또는 부딛칠수 있는 장소에는 안전모를 쓰도록 표시판을 부착하여야 한다.
⑦ 전선, 전기구 등 전기가 통하는 작업원은 절연용 안전모를 착용하여야 한다.
(2) 안전화
①작업장내에서 뾰족한 물체에 발이 찔리거나 미끄러져 넘어지는 경우와 물체를 놓쳐 발에
떨어져 부상할 수 있는 위험을 방지할 수 있는 안전화를 착용하여야 한다.
② 작업 성질에 적당한 안전화를 착용하여야 한다.
③ 고무신, 슬리퍼 등을 착용해서는 안된다.
④ 끈이 부착된 작업화는 끈을 매고, 끈이 너덜거려서는 아니된다.
⑤ 착용전에 이상 유무를 점검확인 하여야 한다.
⑥ 뾰족한 물체가 산재한 장소에는, 밑창이 단단한 안전화여야 한다.
⑦ 미끄러질 수 있는 장소에는, 밑창이 유연하고 단단한 안전화여야 한다.
⑧ 물체를 손으로 또는 간단한 공구로 운반할때는 작업화 배부가 단단하여야 한다.
⑨ 수작업을 하는 작업에 있어서는 방수화를 착용하여야 한다
⑩ 이물질이 튕겨 작업화속으로 들어가 부상할 수 있을때는 작업화 목이 긴 것을 착용하여야
한다.
⑪ 전기가 통전될 수 있는 작업장에는 절연화를 착용해야 한다.
⑫ 독성과 열이 강한 작업장에는 독성방지용과 열방지용 장화를 착용하여야 한다.
8) 사무실 및 작업장
정리정돈 및 청결은 안전하고, 쾌적하고, 건강한 직장을 만드는 기본사항으로 생산성향상, 자원의
절약, 좋은 환경유지에 영향을 미친다.
정리정돈 철저 실시로 낙하 비래 및 운반 중 일어나는 재해는 예방이 가능하다.
1) 사무실
가. 책상속, 책상 밑에는 지저분한 것들이 숨겨져 있으면 안된다.
나. 케비넷 속 각종 양식은 규격대로 분류되어 있고 양식이름을 부착한다.
다. 사보, 신문 등은 함부로 팽개쳐 있지 않도록 한다.
라. 전화선은 바닥에 어지럽게 널려있거나 의자에 걸리지 않도록 한다.
마. 책상내 볼펜 등을 과다하게 보유하지 않으며 정리정돈을 해 둔다.
바. 휴지통은 적절히 비치 시킨다.
사. 사무실의 모든 집기는 정위치에 놓여져 있으며 깨끗하게 유지한다
2) 작업장
작업장이나 통행로에 일체의 물건은 정리정돈이 되도록 한다. 작업장내 주변은 수시로 청소를
하고 필요 한 장서에는 소독약 등을 살포하여 청결한 상태로 유지하여야 한다.
가. 포대나 통에 담긴 자재를 쌓을 때는 미끄러지거나 무너지지 않고 안정되게 놓이도록 서로
연결시켜 쌓아야 하며 높이는 안전하게 제한하여야 한다.
나. 통로상에는 자재를 쌓아야 할 경우 통행에 방해가 되지 않도록 하고 주의표지, 조명등을
설치하여야 한다.
다. 가연성 액체, 휘발유 등은 금연구역에 저장하고 다른 자재와 격리시켜야한다.
라. 자재를 쌓는 받침, 마루바닥은 평탄하고 침하가 안되는 곳에 적재하여야 한다.
9) 감전 예방대책
1) 목 적
국내 각 현장에서 운영하고 있는 공사용 임시 전력 시설을 보다 합리적으로 설치 관리하고
각종 전기자 재를 표준화하여 사용함으로써 전기안전사고를 사전에 방지하고 전력낭비를 극소
하는데 있다.
2) 각종 전기기기 설치기준(공사용 임시 전력)
가. 사무실 및 기타숙소
사무실 및 숙소는 규정품의 ELB를 사용하고 매주 누전차단기를 시험하여 작동여부를 확인한다.
숙소 내 전열기의 사용은 가능한 제한하며 부득이 사용시는 규격품을 사용하되 전기공구장의
승인 후 극히 제한적으로 사용한다.
나. 현장 사용기기
각종 MOTOR(수중PUMP), 용접기등의 PORTABLE 전기기기에는 반드시 고무절 연전(켑타이어
케이블)을 사용하여, 필히 접지가 되도록 하며 용접기 사용시는 용접기기의 용량에 맞는
전격방지기를 사용하여, 감전예방 및 전기요금을 절감 하도록 한다.
다. 전기제반 안전
① 현장의 모든전기 시설물은 전기공구장은 책임하에 관리한다.
② 전기안전일지를 매일 작성하여 공구장 관리부장 소장의 결재를 득한다.
③ 전기재료는 “KS규격품”이나 “전”자가 표시되어있는 제품을 사용하여야 하며 용량에 맞는
규격품 을 사용한다.
④ 고압선 접근작업은 위험하므로 정전후 작업토록하고, 작업시에는 반드시 유도 전류에 의한
방호안전 시설을 설치후 작업토록 하여야 한다.
⑤ 전기 사용중에 정전이 되었을 경우는 운전중인 기기의 스위치를 반드시 끈다.
⑥ 전기 기계기구의 조작은 안전조작 순서대로 진행되어야 하며 스위치를 끄고 작업할 시에는
스위치에 ‘투입금지’ 표찰을 걸어둔다.
⑦ 정전작업시에는 검전기로 통전유무를 확인한 다음 정전 작업구간은 꼭 접지 시킨다.
⑧ 가설 전기공사 옥외 시설물에 로맥스 전선의 사용은 일체 금한다.
⑨ 작업종료 퇴근시 불필요한 전원은 필히 끈다.
5-6. 통행안전시설 설치 및 교통소통대책
1) 통행안전시설 설치
① 각종 표지판, 안내판, 조명등, 유도등 및 경보장치 등 통행안전시설물을 설치한다.
② 사용중인 도로에 접한 현장출입구 단차, 빈틈 또는 미끄럼 방지를 위한 안전시설물을
설치한다.
③ 설치된 안전시설물에 대한 정기점검을 실시한다.
④ 손상, 유실, 작동이상 등 안전시설물에 대한 보수관리를 한다.
2) 교통소통대책
① 공사현장 주변의 도로상황을 파악한다.
② 공사 현장과 기존도로에 연결하는 가설도로, 운반로 등의 공사용도로를 설치한다.
③ 현장이 기존도로를 점용하는 경우 도로 점용부분의 현황 및 원활한 소통을 위한
별도의 대책을 강구한다.
④ 유도원, 교통안내원을 배치한다.
⑤ 교통소통에 지장이 되는 공사현장의 작업장, 장비, 자재 등의 장애물을 제거하여
원활한 교통소통이 이루어지도록 한다.
5-7. 안전교육계획
1) 정기 안전교육
가. 교육대상 : 근로자 (현장내 전체 기술자, 작업자 및 직원)
나. 교육시기 및 시간 : 매월 2시간 이상
다. 교육내용
(1) 산업안전보건법령에 관한 사항
(2) 작업공정의 유해․위험에 관한 사항
(3) 표준안전 작업방법에 관한 사항
(4) 보호구 및 안전장치취급과 사용에 관한 사항
(5) 안전사고사례 및 산업재해예방대책에 관한 사항
(6) 근로자 건강증진 및 산업간호에 관한 사항
(7) 물질안전보건자료에 관한 사항
(8) 기타 안전․보건관리에 관한 사항
라. 교육 담당자 : 안전관리 총괄책임자
2) 일상안전교육
가. 교육대상 : 현장내 당일 공사 작업자
나. 교육시기 및 시간 : 매일 공사 착수전 10분 이상
다. 교육내용
당일 작업의 공법 이해, 시공상세도면에 따른 세부시공순서 및 주의사항에 대한 교육으로서
당일 작업의 특성에 따라 다음 내용을 설정한다.
(1) 가설공사
- 가시설물 설치 및 조립순서, 유지관리방법
- 지지대 보강 및 조립부위 결속방법
- 가설물 위의 적치하중에 관한 사항
- 기타 필요한 사항
(2) 콘크리트 공사
- 콘크리트 치기수서 및 이어붓기 계획
- 벽, 바닥, 보의 치기 방법
- 시공이음등에 대한 주의사항
- 거푸집 존치 기간
- 거푸집 표면 정리
(3) 해체공사
- 구조재의 부식 및 접합상태
- 재료특성 및 화재예방
- 해체작업시의 상 ․ 하간의 연락방법
- 장비 이동시의 유도원의 배치
(4) 공사장 주변 통행안전 및 교통소통대책
- 차량 및 보행자의 유도를 위한 각종 표지판, 안내판, 경보장치의 설치 및 보수 ․ 관리방법
- 복공판 설치 및 보수 ․ 관리방법
- 신호수 배치기준 및 신호방법
라. 교육담당자 : 분야별 책임자, 담당자
3) 신규 채용시 교육
가. 교육대상 : 신규 채용 근로자
나. 교육시간 : 채용시 1시간 이상
다. 교육내용
- 산업안전보건법령에 관한 사항
- 해당 설비․기계 및 기구의 작업안전점검에 관한 사항
- 기계기구의 위험성과 안전작업방법에 관한 사항
- 근로자 건강증진 및 산업간호에 관한 사항
- 기타 안전․보건관리에 관한 사항
4) 작업내용 변경시 교육
가. 근로자의 작업내용 변경시 해당 근로자
나. 교육시간 : 작업내용 변경시 1시간 이상
다. 교육내용 : 신규채용시 교육과 동일.
5) 특별안전교육
가. 교육대상 : 안전담당자를 지정해야 하는 작업을 수행하는 근로자
나. 교육시간 : 년 2시간 이상
다. 교육내용 : 당해 작업과 관련된 안전, 보건 사항
라. 취업제한 : 특별교육을 받지 않은 자를 당해 작업에 종사시켜서는 안된다.
6) 협력업체 안전관리 교육
가. 교육대상 : 분야별 책임자, 담당자, 하도급업체의 안전관리 관계자
나. 교육시간 : 2주마다 1회이상, 1회 1시간 이상
다. 교육내용
(1) 안전사고 사례 교육
(2) 시공사의 안전관리 기술
(3) 건설안전관련법규
(4) 안전사고로 인한 손실
(5) 안전관리사의 의무
라. 교육담당자 : 안전관리 총괄책임자
5-8. 비상시 긴급조치계획
1) 건설공사 비상사태의 범위
현장에서 발생 가능한 비상사태는 다음과 같다.
(1) 붕괴, 폭발, 가스누출 등에 의한 작업자․시설물 및 인근지역에 악영향의 우려가 있는 경우
(2) 호우, 강풍 등의 천재지변
(3) 인근지역에서 발생한 비상사태가 현장에 파급효과의 우려가 있는 경우
(4) 기타 인명 및 시설물에 치명적인 영향이 우려되는 경우
2) 비상연락망
(1) 내부 비상연락망 : 공사 현장의 보고계통에 따라 긴급연락망을 명확히 구성한다.
(2) 외부 비상연락망
비상사태 발생에 대비한 관계기관(소방서, 경찰서 등)의 연락망을 구성하여 작성한다.
3) 비상동원조직의 구성
비상사태의 수습을 위한 비상동원 조직은 아래와 같은 업부분담으로 구성한다.
(1) 유도조
대피인원의 유도와 안전한 대피를 할 수 있도록 활동한다.
(2) 응급 조치조
피해자의 응급조치를 담당한다.
(3) 복구 작업조
손상된 시설에 대한 복구를 담당한다.
(4) 상황조
상황전파, 외부연락 등을 담당한다.
4) 비상경보체계
비상사태의 발생에 대비한 각종 경보시설의 설치한다.
(1) 경보시설의 설치
① 공사 또는 설비의 규모에 따른 경보발령지점
② 공사 소음 등으로 경보음의 청취가 곤란할 경우 시각적 경보시설의 설치한다.
③ 설치된 경보시설에 대한 작동점검을 실시한다.
(2) 경보의 종류
발생 가능한 비상사태의 종류를 파악하여 각 상황별로 비상경보의 발신방법을
구체적으로 명시한다.
5) 긴급대피 및 피난유도
공사현장 또는 부근에 있는 인원의 대피가 필요한 위급상황의 발생시 신속한 대피 또는 피난을
할 수 있도록 한다.
(1) 긴급대피 상황의 전파방법
음성신호, 수신호, 경보음 등 상황전파에 관한 사항을 사전에 교육한다.
(2) 유도원 등에 의한 피난 유도방법
유도원의 배치 및 활동, 유도시설 설치 등에 관한 사항을 사전에 교육한다.
(3) 대피할 위치
현장 또는 인근에 위치한 대피시설의 위치 및 대피로의 지정 등에 관한 사항을 사전에 교육한다.
(4) 비상 연락 수단
외부 관련 단체, 기관과의 연락수단에 관한 사항을 사전에 교육한다.
6) 응급조치 및 복구작업
상황이 잠시 중단되거나 종료되었음이 확인된 경우에 제반조치를한다.
(1) 상황의 전파
중단 또는 종료된 상황을 신속히 전파한다.
(2) 응급조치 활동
피해자에 대한 응급조치 활동을 신속히 실시한다.
(3) 복구 작업
지정된 긴급복구 조직에 의한 복구 작업의 실시한다.
(4) 지원 요청
소방서, 경찰서 등 외부기관의 인원 및 장비의 지원요청을 한다.
(5) 복귀 유도
대피해 있던 인원의 질서있게 복귀시킨다.
(6) 피해결과의 파악 및 보고
복귀의 완료와 함께 인원과 장비 및 피해상황의 확인과 보고를 한다.
7) 비상복구장비 및 자재
비상시에 사용해야 할 복구장비 및 자재에 대한 제반사항을 교육한다.
(1) 비상복구장비
고압펌프나 유압재키 등과 같이 복구용으로 사용할 장비의 사용법을 교육한다.
(2) 자재의 관리
로우프나 각재, 철재형강 등 복구용으로 사용할 자재는 현장내의 자재를 적절히 활용할 수 있도록
항상 준비하고, 즉시 사용할 수 있도록 배치한다.
(3) 관리담당자
비상시 시용할 복구장비나 자재를 관리하는 담당자를 지정한다.

## 5-2.안전관리비사용계획서
총괄 산업안전 보건관리비 사용계획서
| 공 사 명 | (예시) OO부대 시설물 보수공사
| 시공사 | 주식회사 가상건설 | [6 empty] | 대표자 |  | 홍길동
| 소 재 지 | OO도 OO시 OO구 OO로 00 (OO동) OOO호
| 공사기간 |  | 2026-01-07 |  |  |  | ~ | 2026-02-20
| 발주자 | OO부대 | [6 empty] | 공사금액 |  | 150000000
| 계상된 안전관리비 | 3000000 | [6 empty] | 누계공정율
사 용 금 액
| 항 목 | [7 empty] | 사 용 금 액 |  |  |  | 비고
| 1. 안전담당자 인건비(수당)및 안전보조원 인건비 | [7 empty] | 320000
| 2. 안전시설비등 | [7 empty] | 430000
| 3. 개인보호구 및 안전장비구입비등 | [7 empty] | 2236000
| 4. 안전진단비등 | [7 empty] | 0
| 5. 안전보건교육비 및 행사비등 | [7 empty] | 100000
| 6. 근로자건강진단비등 | [7 empty] | 160000
| 계 | [7 empty] | 3246000
건설공사 산업안전 보건관리비 계상 및 사용기준 제10조 제1항의 규정에 의하여 위와 같이 사용 계획서를 제출합니다.
2026-01-13
|  |  |  | 주소 |  | : | OO도 OO시 OO구 OO로 00 (OO동) OOO호
|  |  |  | 상 호 |  | : | 주식회사 가상건설
|  |  |  | 대표이사 |  | : | 홍길동 |  |  | (인)
* 항목별 사용 계획서
항 목 |  |  |  |  | 사 용 내 역 |  |  |  | 단 가 |  | 수 량 | 금 액 |  | 비 고
1. 안전보건관계자 인건비 및 각종업무수당 |  |  |  |  | 신호수 |  |  |  | 160000 |  | 2 | 320000
0
소 계 | [8 empty] | 320000
2. 안전시설비 |  |  |  |  | 소화기 |  |  |  | 55000 |  | 6 | 330000 |  |  |  | 10 | 250000
[5 empty] | 신호봉 |  |  |  | 55000 |  | 1 | 55000 |  |  |  | 5 | 250000
[5 empty] | 신호수조끼 |  |  |  | 45000 |  | 1 | 45000 |  |  |  | 5 | 250000
[16 empty] | 3 | 450000
소 계 | [8 empty] | 430000
3. 개인보호구 및 안전장비구입비 |  |  |  |  | 안 전 모 |  |  |  | 10000 |  | 20 | 200000 |  |  |  | 100 | 800000
[5 empty] | 안 전 화 |  |  |  | 78000 |  | 20 | 1560000 |  |  |  | 100 | 5000000
[5 empty] | 안전벨트 |  |  |  | 50000 |  | 5 | 250000 |  |  |  | 50 | 2400000
[5 empty] | 보안경 |  |  |  | 9500 |  | 20 | 190000 |  |  |  | 100 | 200000
[5 empty] | 방진마스크 |  |  |  | 12000 |  | 3 | 36000 |  |  |  | 100 | 200000
[5 empty] | 불티방지막 | [5 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 100 | 2800000
[16 empty] | 500 | 900000
소 계 | [8 empty] | 2236000
4. 안전진단비
0
소 계 | [8 empty] | 0
5. 안전보건 교육비 및 행사비등 |  |  |  |  | 안전교육 음료대 등 |  |  |  | 100000 |  | 1 | 100000
0
소 계 | [8 empty] | 100000
6. 근로자 건강 진단비 등 |  |  |  |  | 구 급 함 |  |  |  | 80000 |  | 2 | 160000
0
소 계 | [8 empty] | 160000
합계 | [8 empty] | 3246000 | [5 empty] | -246000

## 6. 환경관리
6. 환경관리계획서
공사명 | : | (예시) OO부대 시설물 보수공사
공사금액 | : | #NAME?
시공사 | : | 주식회사 가상건설
착공년월일 | : | 2026-01-07
준공(예정)년월일 | : | 2026-02-20
건설기술관리법 시행령 제 46조의 제8항의 규정에 의하여 안전관리계획서를 제출합니다.
붙임 : | 1. 환경관리계획서 1부. 끝.
2026-01-13
|  | 작성자 | : | OO도 OO시 OO구 OO로 00 (OO동) OOO호
|  | 승인 | : | 현장대리인 홍길동 (인)
|  | 확인 | : | 감독관 (인)
OO부대

## 6-1. 환경관리
6. 환경보전계획
6-1 환경관리의 개요
본 계획서는 환경오염으로 인한 피해를 예방하여 주변지역 주민이 건강하고, 쾌적한 환경에서 생활할
수 있도록 자연환경 및 생활환경을 적정하게 관리 보전할 수 있는 시공으로 환경대책과 자연보호에
관한 일반적인 사항을 규정한다.
1) 관계법령 및 관리대상
|  | 법령 |  |  |  | 주요 관리대상
|  | 소음진동관리법 |  |  |  | 장비의 작업, 이동, 발파 등에 따른 소음 및 진동제어
|  | 폐기물관리법 |  |  |  | 건설폐기물 처리의 적법처리
|  | 대기환경 보존법 |  |  |  | 비산먼지 발생 저하
2) 현장 환경 목표
① 환경법규 준수, 쾌적한 작업장 조성
② 비산먼지 발생 최소화
③ 대외 민원 발생 최소화
④ 소음, 진동, 수질관리
6-2 환경관리조직도
|  |  |  | 발 주 처 |  |  |  |  | 시 공 사
|  |  |  | OO부대 |  |  |  |  | 주식회사 가상건설
|  |  |  | 031-000-0001 |  |  |  |  | 031-000-0000
현장대리인
홍길동
010-1234-5678
1. 환경사항 법적기준 준수
2. 현장점검, 환경개선 지시
3. 업무계획 독려
4. 환경 위반자 조치
환경관리자
홍길동
현장내 환경관련 위반자 점검보고
및 확인감독
오염원의 지속적인 조사, 분석
대책수립 및 기록, 유지관리
6-3 환경점검계획
|  | 순 | 구 분 |  | 회 수 |  |  | 환경교육의 내용 |  | 비 고
|  | 1 | 정기교육 |  | 매월 1회 이상 |  |  | 환경조직활동, 작업환경, 근로자작업자세등 전반적인 환경보전상태 확인
|  | 2 | 수시교육 |  | 수 시 |  |  | 비산, 분진발생 및 예상지역에 대한 작업상태 확인
|  | 3 | 특별교육 |  | 점검사유 발생시 |  |  | 천재지변, 작업 재개시등으로 작업시설 및 여건등의 안전이상 유무 점검
|  | 4 | 작업전교육 |  | 매일 작업전 |  |  | 일상작업 개시전 작업환경시설, 장비등 작업여건 및 근로자의 작업방법 및 자세점검
|  | 5 | 환경순찰 |  | 매 일 |  |  | 현장 전체의 이상유무에 대한 육안점검
6-4 분진, 소음 등 환경보전 계획
공사차량 운행에 의한 주거지역에 미치는 소음의 영향을 저감하기 위하여 운행차량의 속도를 제한
하고, 작업장에서 사용장비의 작업시간조정등의 소음저감대책을 수립한 후 시공하여야 한다.
발파작업시는 발파에 의한 소음・진동을 저감시킬 수 있는 폭약의 사용 및 1회 사용량등을 제한
하도록 하여 시공에 철저를 기하여야 한다. 다음은 건설공사에 수반되는 소음・진동의 방지에 대하여
기술적 대책을 제시한 것이다.
1) 적용범위
원칙적으로 모든 공종에 적용한다. 다만 재해 그 밖의 사유로 긴급을 요하는 경우는 예외로 한다.
특히, 다음의 구역을 충분한 소음・진동대책을 강구하여야 한다.
① 학교, 보육원, 병원, 도서관, 공연장 등의 시설주변(특히 조용해야 할 구역)
② 주택이 밀집되어 있는 구역
③ 가축사육장, 정밀기계공장, 전산기시설 등에 인접해서 소음․진동의 영향이 예상되는 구역
2) 기본대책
① 시공시 각 단계별 소음․진동 대책을 검토하여야 한다.
② 소음・진동대책에 있어서는 소음・진동의 크기를 낮추는 외에 발생기간을 단축하는 등
전체적인 영향을 줄이도록 검토하여야 한다.
③ 기공전에 공사주변지역의 현장입지여건을 조사하여야 한다.
④ 시공시 지역주민 및 관계자에게 공사목적, 내용 등에 대하여 사전에 설명을 하여 공사실시에
협조를 얻도록 하여야 한다.
3) 현지조사
① 시공에 있어서는 공장현장 및 현장주변의 상황에 대하여 시공전 조사, 시공시 조사를 적절히
실시하여야 한다.
② 시공전조사는 공사에 따른 소음・진동대책을 검토하여, 착공전의 상황을 파악하기 위해
필요에 따라 다음사항에 대해서 실시하여야 한다.
ㆍ 공사현장 주변에 대하여 가옥・시설 등의 유무, 규모, 밀집도 및 소음․진동의 발생원이나
가옥․시설과의 거리등을 조사해서 소음․진동의 영향을 검토하여야 한다.
ㆍ 공사현장주변에 있어서 작업시간대에 따른 소음진동을 측정하여야 한다.
ㆍ 공사현장주변에서 공사로 인한 진동의 영향이 예상되는 건조물에 대하여 시공전의
상황을 조사하여야 한다.
③ 시공시 조사는 필요에 따라 소음․진동을 측정하여 공사현장주변의 상황, 건조물 등의 상태를
파악하여야 한다.
4) 시공시의 대책
① 계획․설계시에 고려된 소음․진동 대책을 다시 검토하여 확실히 변경 또는 실천하여야 한다.
② 시공시 채택하는 건설장비에서 발생하는 소음․진동의 실태에 대하여 미리 조사하여야 한다.
③ 시공시 공사의 원활화를 기하는 동시에 현장관리에 유의하여 이의 불충분함에 기인한 소음․
진동의 영향을 되도록 줄여야 한다.
④ 건설장비에 대해서는 점검․장비를 철저히 하여 이들 불완전성에 기인한 소음․진동을
방지하여야 한다.
⑤ 시공법, 건설장비의 선정에 있어서는 공사현장에 배치하는 건설장비중 전체의 소음․진동에
큰 영향을 미치는 점에 특히 유의해서 대책을 세워야 한다.
⑥ 건설장비의 선정에 있어서는 건설장비에서 발생하는 소음․진동의 크기에 관계되는 요인은
다음과 같다.
ㆍ 건설장비의 종류
ㆍ 건설장비의 형식
ㆍ 건설장비의 동력의 종류
ㆍ 장비의 정격출력의 크기
ㆍ 장비의 부하의 크기
ㆍ 건설장비의 노후도
⑦ 건설장비로 작업하는 경우는 공회전을 지양하고, 짧은 대기시간에도 엔진을 멈추는 등
불필요한 소음․진동을 억제하여야 한다.
5) 운반
① 운반계획에 있어서는 교통안전에 유의함과 아울러 운반으로 발생하는 소음․진동대책을 마련
하여야 한다.
② 운반로의 선정에 있어서는 사전에 도로 및 부근상황에 대하여 면밀히 조사해서 다음 사항에
유의하여야 한다. 사전에 도로관리자․경찰과 협의하는 것이 좋다.
ㆍ 통근, 통학, 쇼핑 등으로 특히 사람이 많고 보차도의 구별이 없는 도로는 가급적
피하여야 한다.
ㆍ 필요에 따라 가로, 복로를 따로 선정하고
ㆍ 가급적 포장도로나 넓은 도로를 사용하며
ㆍ 종단이 급한 도로나 급커브가 많은 도로는 피한다.
③ 운반차의 주행속도는 도로 및 부근상황에 따라 제한을 두도록 계획․실시하여야 한다.
④ 운반로는 점검을 철저히 하여 특히 필요할 때는 유지․보수를 계획하여 만전을 기하여야 한다.
⑤ 운반로의 선정에 있어서는 운반물량, 투입대수, 주행속도 등을 충분히 검토하여야 한다.
6) 정치장치
① 운반식은 방음대책을 강구한 장비를 사용하여야 한다.
② 정치식은 소음․진동 대책을 강구하여야 한다.
③ 배수펌프의 사용에 있어서는 소음방지에 유의하여야 한다.
④ 공기 압축기, 발동발전기, 배수펌프 등은 공사현장의 주변환경을 고려해서 설치하여야 한다.
6-5 건설폐기물 처리 계획
공사현장에는 차량 및 장비에서 배출되는 폐유등의 폐기물과 현장근로자의 생활폐기물 등을
배출하게 되므로 폐기물 관리법에 의하여 적정 처리되도록 시공전에 충분한 폐기물 처리대책을
수립하여 시행하여야 한다.
1) 폐유처리 대책
공사차량 및 장비에서 배출되는 폐유는 일정한 장소를 선정하여 저장용기에 모아 두었다가
산업폐기물 처리업자가 처리하도록 대책을 수립한다.
2) 생활폐기물 처리대책
공사현장 근로자의 생활에서 배출되는 폐기물은 소각 가능한 물질과 소각할 수 없는 물질을
분류하여(소각시설이 설치된 곳에서 소각가능 물질은 소각처리) 도시의 쓰레기 처리업자에게
위탁처리 될 수 있도록 시공전에 폐기물 처리대책을 수립하여 시행하여야 한다.

## 6-2.환경보전비사용계획서
환경보전비 사용계획서
| 공 사 명 |  | (예시) OO부대 시설물 보수공사
| 시공사 |  | 주식회사 가상건설 |  |  |  |  | 대표자 |  | 홍길동
| 소 재 지 |  | OO도 OO시 OO구 OO로 00 (OO동) OOO호
| 공사기간 |  |  | 2026-01-07 |  |  | ~ | 2026-02-20
| 발주자 |  | OO부대 |  |  |  |  | 공사금액 |  | 150000000
| 계상된 환경보전비 |  | 800000 |  |  |  |  | 누계공정율
사 용 금 액
| 항 목 | [6 empty] | 사 용 금 액 |  |  |  | 비고
| 1. 환경보전시설 설치 및 운영비용 | [6 empty] | 840000
| 2. 환경계측비용 | [6 empty] | 0
| 3. 환경자료 및 홍보물 구입비용 | [6 empty] | 0
| 4. 환경관련 인건비용 | [6 empty] | 0
| 5. 환경교육 비용 | [6 empty] | 0
| 계 | [6 empty] | 840000
위와 같이 환경보전비 사용계획을 제출합니다.
2026-01-13
|  | 주소 |  |  | : | OO도 OO시 OO구 OO로 00 (OO동) OOO호
|  | 상호 |  |  | : | 주식회사 가상건설
|  | 대표이사 |  |  | : | 홍길동 |  |  | (인)
* 항목별 사용 계획서
항 목 |  |  |  |  | 사 용 내 역 |  |  | 단 가 |  | 수 량 | 금 액 |  | 비 고
1. 환경보전시설 설치 및 운영비용 |  |  |  |  | 집진기 |  |  | 300000 |  | 1 | 300000
[5 empty] | 살수차 |  |  | 180000 |  | 3 | 540000
0
소 계 | [7 empty] | 840000
2. 환경계측비용 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
0
0
소 계 | [7 empty] | 0
3. 환경자료 및 홍보물 구입비용 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
0
0
소 계 | [7 empty] | 0
4. 환경관련 인건비용 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
0
0
소 계 | [7 empty] | 0
5. 환경교육 비용 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
0
소 계 | [7 empty] | 0
합계 | [7 empty] | 840000

## 7.장비,인원동원
7. 인력 및 장비투입계획서
7-1. 인력 투입
| 공 종 |  | 투 입 예 정 인 원 | [6 empty] | 비고
|  |  | 인 원 |  | 일 수 |  |  | 계
| 토공사 |  | 6 |  | 7 |  |  | 42
| 철거공사 |  | 5 |  | 7 |  |  | 35
| 우수공사 |  | 4 |  | 3 |  |  | 12
| 포장공사 |  | 10 |  | 14 |  |  | 140
| 구조물공사 |  | 5 |  | 3 |  |  | 15
| 부대공사 |  | 5 |  | 7 |  |  | 35
| 계 | [6 empty] | 229
7-2. 장비투입계획서
| 공 종 | 장비명 |  | 투 입 예 정 | [5 empty] | 비고
|  |  |  | 수량 |  | 일수 |  |  | 계
| 백호 | 07W |  | 1 |  | 10 |  |  | 10
| 롤러 | 10 TON |  | 1 |  | 10 |  |  | 10
| 로우더 | 0.57 ㎥ |  | 1 |  | 10 |  |  | 10
| 덤프 | 15 TON |  | 3 |  | 5 |  |  | 15
| 크레인 | 10 TON |  | 1 |  | 3 |  |  | 3
| 계 | [7 empty] | 48
주식회사 가상건설

## 8.착공전 사진 표지
착공전 사진대지
(예시) OO부대 시설물 보수공사
2026-01-13
주식회사 가상건설

## 8-1. 사진
사 진 대 지
(예시) OO부대 시설물 보수공사
내용 | 현장전경(정면)
내용 | 현장전경(배면)
내용 | 현장전경(동측)
내용 | 현장전경(서측)
내용
내용
내용
내용
내용
내용
내용
내용
내용
내용
내용
내용
내용
내용
내용
내용
내용
내용

## 9. 계약서
도급계약서
(예시) OO부대 시설물 보수공사
2026-01-13
주식회사 가상건설

## 10.직접시공계획서
건설공사의 직접시공계획서
공사명 | (예시) OO부대 시설물 보수공사
①공종 | 종합공사 |  |  |  | 현장소재지 | OO도 OO시 OO구
발주자 | 상호 | OO부대 |  |  |  | ■ 공공기관 □ 민간
| 담당자 |  |  |  | 주소 | OO도 OO시 OO구
대표 | 상호 | 주식회사 가상건설 |  |  | 영업소소재지 | OO도 OO시 OO구 OO로 00 (OO동) OOO호
| 대표자 | 홍길동
도급(공동) | 상호 |  |  |  | 영업소소재지
대표자
도급방법 | ■ 단독도급 □공동도급 (□공동이행방식 □분담이행방식 □주계약자관리방식)
계약성질 | □ 장기계속공사 ■ 기타공사
②계약일 | 2026-01-07 |  | ③ 착 공 일 |  | 2026-01-07 | ④준공예정일 |  | 2026-02-20
⑤총 노무비 | 104778032 |  |  |  |  | 104778032
직 접 시 공 계 획
직접시공공종 |  |  |  |  | 하도급(예정)공종
⑥세부공종 |  | 금액 |  |  | 세부공종 |  | 금액
(예시) OO부대 시설물 보수공사
전체 |  | 99707299
1.토 공 사 |  | 3320130
2.철 거 공 사 |  | 1622904
3.우 수 공 사 |  | 5354574
4.포 장 공 사 |  | 83626577
5.구 조 물 공 사 |  | 1569854
6.부 대 공 사 |  | 4213260
운 반 비 |  | 900000
폐 기 물 처 리 비 |  | 750000
소계 |  | 99707299 |  |  | 소계 |  | 0
간접노무비 |  | 5070733 |  |  | 간접노무비 |  | 0
직접시공 금액 합계 (직접시공 노무비) |  | 104778032 |  |  | 합계 |  | 0
『건설산업기본법』 제 28조 2의 규정에 의하여 건설공사의 직접시공계획을 통보합니다.
2026-01-13
|  | 대표 : |  | 주식회사 가상건설 |  | 홍길동 |  | (인)
OO부대 |  |  | 귀하
구비서류 | 1. 직접시공 및 하도급할 공사량, 공사단가 및 공사금액(노무비)이 명시된 공사내역서
2. 예정공정표

## 10-1.직접시공내역서
직 접 시 공 금 액 | [23 empty] | 건축 | 기계 | 토목 |  | 총계
공사명: (예시) OO부대 시설물 보수공사 | [22 empty] | 공사비 | 83514937
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 도급액 | 직접시공금액 | 하도급 |  | 하도급율 | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액 | 총공사비 | 136361772 | 28648217 | 22999200 |  | 188009189
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 금 액 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [9 empty] | 구분 | 공사비 | 구분 | 지반조성·포장 | 실내건축 | 금속창호·지붕건축물 | 도장·습식·방수·석공 | 조경식재 | 철근·콘크리트 | 구조물해체·비계 | 상·하수도 | 철강구조물 | 기계가스설비공사업 | 가스난방 | 시설물유지 | 총계
(예시) OO부대 시설물 보수공사 |  |  | 1 | 63030677 | 63030677 | 30731719 | 30731719 | 5944903 | 5944903 | 99707299 | 99707299 |  |  | 공종코드: 01; 공종레벨: 1 |  | 1.6328 | #REF! | 공사비 | 22999200 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 28648217 | 0 | 0 | #REF!
전체 |  |  | 1 | 63030677 | 63030677 | 30731719 | 30731719 | 5944903 | 5944903 | 99707299 | 99707299 |  |  | 공종코드: 01010101; 상위공종: 010101; 공종레벨: 4 |  |  |  | 면허필요여부 1500만원이상 | O | #REF! | X | #REF! | X | #REF! | X | X | X | O | X | X
1.토 공 사 |  |  | 1 | 1036013 | 1036013 | 1808354 | 1808354 | 475763 | 475763 | 3320130 | 3320130 |  |  | 공종코드: 0101010101; 상위공종: 01010101; 공종레벨: 5 |  | 실내건축 | #REF!
2.철 거 공 사 |  |  | 1 | 114769 | 114769 | 1309941 | 1309941 | 198194 | 198194 | 1622904 | 1622904 |  |  | 공종코드: 0101010102; 상위공종: 01010101; 공종레벨: 5 |  | 철근·콘크리트 | #REF!
3.우 수 공 사 |  |  | 1 | 3514058 | 3514058 | 1707261 | 1707261 | 133255 | 133255 | 5354574 | 5354574 |  |  | 공종코드: 0101010103; 상위공종: 01010101; 공종레벨: 5 |  | 도장·습식·방수·석공 | #REF!
4.포 장 공 사 |  |  | 1 | 57955507 | 57955507 | 23899331 | 23899331 | 1771739 | 1771739 | 83626577 | 83626577 |  |  | 공종코드: 0101010104; 상위공종: 01010101; 공종레벨: 5 |  | 도장·습식·방수·석공 | #REF!
5.구 조 물 공 사 |  |  | 1 | 308126 | 308126 | 1140906 | 1140906 | 120822 | 120822 | 1569854 | 1569854 |  |  | 공종코드: 0101010105; 상위공종: 01010101; 공종레벨: 5 |  | 실내건축 | #REF!
6.부 대 공 사 |  |  | 1 | 102204 | 102204 | 865926 | 865926 | 3245130 | 3245130 | 4213260 | 4213260 |  |  | 공종코드: 0101010106; 상위공종: 01010101; 공종레벨: 5 |  | 도장·습식·방수·석공 | #REF!
운 반 비 |  |  | 1 | 500000 | 500000 | 300000 | 300000 | 100000 | 100000 | 900000 | 900000 |  |  | 공종코드: 0102; 공종구분: 7; 공종레벨: 2 | #REF!
폐 기 물 처 리 비 |  |  | 1 | 200000 | 200000 | 150000 | 150000 | 400000 | 400000 | 750000 | 750000 |  |  | 공종코드: 0103; 공종구분: 7; 공종레벨: 2 | #REF!
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 63030677 |  | 30731719 |  | 5944903 | 99707299 | 99707299

## 현장기구조직표
현장기구조직표
| 계약자 |  | 시 공 사
| OO부대 |  | 주식회사 가상건설
| 031-000-0001 |  | 031-000-0000
현장대리인
홍길동
010-1234-5678